- УТВЕРЖДЕН - постановлением Правительства - Свердловской области - от 18.12.2013 г. № 1538-ПП - «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- ПЛАН

- основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования

- 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 2 | Размещение на официальных интернет-сайтах изображения и описания официальной эмблемы празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - юбилей Великой Победы) | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области |
| 3 | Организация совещаний, инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы | 2014-2015 годы, ежеквартально | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 4 | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой Победы | по мере необходимости | Правительство Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 5 | Организация и проведение спортивных соревнований, в том числе спортивных массовых праздников, посвящённых 70-летию важнейших сражений Великой Отечественной войны, знаменательным и памятным датам России и Свердловской области, землякам-героям, юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Региональное отделение Общероссийской общественно - государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее - Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области) (по согласованию), администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 6 | Содействие представителям общественных объединений и религиозных организаций в участии в торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях, посвящённых юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 7 | Проведение по вопросам организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов заседаний Свердловского областного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории | по мере необходимости | Организационное управление Правительства Свердловской области |
| 8 | Подготовка и проведение: 1) мероприятий Месячника защитников Отечества (по отдельным планам); 2) мероприятий областного праздника - Дня народов Урала под девизом «Вместе выстояли, вместе победили, вместе живём!» (по отдельному плану) | 2014-2015 годы, февраль, ежегодно 2015 год, апрель | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 9 | Организация тематического оформления фасадов зданий органов власти, учреждений и организаций, транспортных средств общественного транспорта, рекламных мест | 2014-2015 годы, май-июнь, ежегодно | органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 10 | Содействие сотрудникам иностранных дипломатических представительств в городе Екатеринбурге в участии в официальных мероприятиях, посвящённых 70-летию решающих сражений Великой Отечественной войны, юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области |
| 11 | 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны |  |  |
| 12 | Совершенствование материально-технической базы Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 13 | Организация мониторинга социально-экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством (по отдельным планам) | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство социальной политики Свердловской области, администрации управленческих округов Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские организации (по согласованию) |
| 14 | Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период; вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией; узникам концлагерей; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией» | 2014-2015 годы | Правительство Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области |
| 15 | Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство здравоохранения Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские организации (по согласованию) |
| 16 | Организация предоставления путевок на оздоровительную поездку на теплоходе для отдельных категорий ветеранов, а также для детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | 2014-2015 годы, май-октябрь, ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области, ветеранские организации (по согласованию) |
| 17 | Предоставление единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2014-2015 годы | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 18 | Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслуживания населения или по месту жительства | 2014-2015 годы, май, ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 19 | 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |
| 20 | Организация для ветеранов благотворительных показов спектаклей и кинофильмов, посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, посвящённых Великой Отечественной войне | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство культуры Свердловской области, учреждения культуры (по согласованию), ветеранские организации (по согласованию) |
| 21 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодёжи знаний о Великой Отечественной войне, вкладе Урала в Победу, с использованием семейных архивов и привлечением к участию прямых потомков ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 22 | Организация выпуска и реализации полиграфической и сувенирной продукции, посвящённой знаменательным событиям Великой Отечественной войны, вкладу Урала в достижение Победы в Великой Отечественной войне | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 23 | Организация патриотических молодёжных акций по оказанию помощи ветеранам, увековечению памяти павших защитников Отечества, проведение уроков мужества, уроков памяти в образовательных организациях | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 24 | Организация регулярных встреч с ветеранами в детских и молодёжных, воинских и трудовых коллективах | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 25 | Подготовка и проведение Спартакиады по военно-прикладным и техническим видам спорта для воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской области | 2014-2015 годы, май, ежегодно | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 26 | Организация смотров, конкурсов и фестивалей, тематических экспозиций и выставок, в том числе передвижных выставок, посвящённых знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство культуры Свердловской области, администрации управленческих округов Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), государственные и муниципальные учреждения культуры (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 27 | Подготовка и проведение тематических мероприятий для ветеранов и молодёжи, посвящённых знаменательной дате Свердловской области - Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы, март, ежегодно | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 28 | Реализация областных молодёжных патриотических проектов: «Вспомним всех поимённо», «Ветеран», «Помним, гордимся, наследуем!» | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 29 | Подготовка и проведение тематических конкурсов и смотров-конкурсов, фестивалей, посвященных знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 30 | Оказание содействия в подготовке и выпуске периодических печатных изданий, радио- и телепрограмм на основе материалов об истории Великой Отечественной войны, героизме и мужестве уральцев на фронте и в тылу, о судьбах ветеранов-представителей поколений военной поры | январь 2014 года - июнь 2015 года | Департамент по печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области, ветеранские организации (по согласованию) |
| 31 | Организация в рамках трудовой вахты в честь юбилея Великой Победы областных конкурсов под девизом «Наш труд - Великой Победе!» (по отдельным планам): 1) ежегодного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»; 2) ежегодного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» | январь 2014 года - апрель 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, общественные объединения (по согласованию) |
| 32 | Проведение областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного юбилею Великой Победы | ноябрь 2014 года, апрель-май 2015 года | Министерство культуры Свердловской области, учреждения культуры (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 33 | Распространение в средствах массовой информации сообщений и материалов о проводимых мероприятиях, посвящённых важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию юбилея Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Департамент по печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области, Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 34 | Подготовка и проведение предварительных этапов и областного финала военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» | 2014-2015 годы, февраль-май, ежегодно | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, администрации управленческих округов Свердловской области администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 35 | Подготовка и проведение областного молодёжного патриотического форума «Наследники Победы!» | 2015 год, май | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 36 | Разработка и популяризация виртуальных патриотических проектов на интернет-сайтах учреждений культуры, образовательных организаций, общественных объединений и организаций | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 37 | Организация конкурса для средств массовой информации и журналистов, посвящённого юбилею Великой Победы | январь 2014 года - июнь 2015 года | Департамент по печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области, Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области |
| 38 | Организация мероприятий в рамках областной патриотической акции «У Победы наши лица» (по отдельным планам) | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 39 | Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге областного торжественного собрания и праздничного концерта, праздничного приёма Губернатора Свердловской области, военного парада | 2014-2015 годы, май, ежегодно | Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области |
| 40 | Организация тематических выставок, в том числе на интернет-сайтах, издание сборников архивных документов, посвящённых истории Великой Отечественной войны, вкладу Урала в Победу в Великой Отечественной войне | январь 2014 года - июнь 2015 года | Управление архивами Свердловской области, государственные и муниципальные архивные учреждения (по согласованию) |
| 41 | Проведение торжественных собраний и праздничных приёмов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в коллективах предприятий и организаций | 2014-2015 годы, май, ежегодно | администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 42 | 4. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |
| 43 | Сооружение, ремонт, реставрация и благоустройство мемориальных объектов, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества (по отдельным планам) | январь 2014 года - май 2015 года | администрации управленческих округов Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 44 | Уточнение содержания и совершенствование электронной версии областной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны | январь 2014 года - июнь 2015 года | Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 45 | Организация областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвящённого юбилею Великой Победы (по отдельному плану) | январь 2014 года - май 2015 года | Правительство Свердловской области, Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), администрации управленческих округов Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 46 | Организация проведения паспортизации воинских захоронений на территории Свердловской области | январь 2014 года - май 2015 года | Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), администрации управленческих округов Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 47 | Проведение мероприятий, посвящённых памятной дате России – Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) (по отдельным планам) | 2014-2015 годы, июнь, ежегодно | Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) |
| 48 | Организация областной молодёжной патриотической акции «Пост № 1» у мемориальных объектов в дни воинской славы и памятные даты России (по отдельным планам) | январь 2014 года - июнь 2015 года | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 49 | Участие поисковых отрядов из Свердловской области во Всероссийской молодёжной патриотической акции «Вахта памяти» | 2014-2015 годы, май-август, ежегодно | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 50 | Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества | январь 2014 года - июнь 2015 года | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 51 | Формирование системы общественного контроля и ухода за мемориальными объектами со стороны образовательных организаций, предприятий и учреждений, общественных объединений | январь 2014 года - июнь 2015 года | администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), образовательные организации (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) |
| 52 | Проведение встреч поколений под девизом «Помнить и гордиться» (по материалам областной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны) | январь 2014 года - июнь 2015 года | органы по делам молодёжи муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 53 | Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших при защите Отечества (на зданиях учреждений, организаций, где погибшие земляки учились, работали, на домах, где проживали) | январь 2014 года - июнь 2015 года | администрации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), учреждения и образовательные организации (по согласованию), ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 54 | Увековечение трудового и ратного подвига народа в годы Великой Отечественной войны, памяти прославленных земляков в наименовании улиц и площадей в населённых пунктах, образовательных организаций, | январь 2014 года - июнь 2015 года | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), образовательные организации (по согласованию), ветеранские организации (по согласованию) |
| 55 | Проведение патриотической акции народной памяти и гордости «Георгиевская ленточка» | 2014-2015 годы, май - июнь, ежегодно | ветеранские и молодёжные организации (по согласованию) |
| 56 | Проведение в архивах работы по установлению судеб жителей Свердловской области, погибших (павших без вести, умерших в плену) в годы Великой Отечественной войны | январь 2014 года - июнь 2015 года | Управление архивами Свердловской области, Военный комиссариат Свердловской области (по согласованию), ветеранские и молодежные организации (по согласованию) |
| 57 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества путём распространения в средствах массовой информации сообщений и материалов о земляках – фронтовиках и тружениках тыла, погибших (умерших) во имя Победы в Великой Отечественной войне | январь 2014 года - июнь 2015 года | Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области, Департамент по печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области, Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области (по согласованию) |